**Rekomendāciju ieviešanas plāna pārskats**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Studiju virziens “Veselības aprūpe”** | | | | | |
| **#** | **Rekomendācijas** | **Augtskolas/koledžas aktivitāte** | **Atbildīgās personas/struktūrvienības** | **Plānotais ieviešanas termiņš** | **Sasniedzamais rezultāts** |
| ***Īstermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
|  | Develop and implement an action plan to manage the transition from credit points (CP) to ECTS points, ensuring clear guidelines for the recognition of prior learning, accommodating students joining at later stages, and facilitating the seamless transfer of CP to ECTS, by 31 December 2024 | Izveidots rīkojums pamatojoties uz kuru notika pārēja no KP uz ECTS. [*Nolikuma par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Daugavpils Universitātē*](https://du.lv/wp-content/uploads/2024/04/Nolikums-par-arpus-formalas-izglitibas-apguto-vai-profesionalaja-pieredze-ieguto-kompetencu-un-iepriekseja-izglitiba-sasniegtu-studiju-rezultatu-atzisanu-Daugavpils-Universitate.pdf) papildināšana un apstiprināšana DU Studiju padomē un Senātā. | DU vadība, Studiju daļa | Līdz SKK sēdei | Daļēji izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi - 2024./2025.st.g. sākumu ir notikusi pāreja no KP uz ECTS. [*Nolikuma par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Daugavpils Universitātē*](https://du.lv/wp-content/uploads/2024/04/Nolikums-par-arpus-formalas-izglitibas-apguto-vai-profesionalaja-pieredze-ieguto-kompetencu-un-iepriekseja-izglitiba-sasniegtu-studiju-rezultatu-atzisanu-Daugavpils-Universitate.pdf) papildinājumi iesniegti izskatīšanai DU Studiju padomē. |
|  | Establish a comprehensive coordination framework among departments and councils to  enhance communication consistency and ensure effective policy implementation and adaptation, within the next 2 years. | Visas Veselības aprūpes virziena programmu īstenošanā iesaistītās atbildīgas personas (Studiju programmu direktori, studiju virziena vadītājs, dekāns, Studiju virziena padomes un Fakultates Domes pārstāvji) sadarbojas savā starpā un tiekās ar vadības pārstāvjiem (studiju prorektore, rektors) apspriežot programmu attīstības virzienu, nepieciešamās izmaiņas u.c. ar to saistītus jautājumus saskaņā ar *DU studiju virzienu un studiju programmu atvēršanas un pārvaldības nolikumu*. | Studiju programmu direktori, studiju virziena vadītājs, dekāns, studiju prorektore, rektors | Visu periodu | Izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi tiek nodrošināta cieša komunikācija starp DU katedrām un vadību saskaņā ar *DU studiju virzienu un studiju programmu atvēršanas un pārvaldības nolikumu*. |
|  | Ensure that research directions and publications align more closely with the development goals outlined in DU's strategy for 2022-2028. Encourage academic staff, especially those teaching in Physiotherapy and Nursing, to publish more in specialized international journals relevant to the study field, within next 2 years. | Balstoties uz DU attīstības stratēģiju 2022-2028, pētījumu veikšana un rakstu sagatavošana balstās uz starpdisciplinārās pieejas, tehnoloģiju pārneses un inovācijām, kā arī iesaistoties ES mēroga projektos (skat. ziņojuma 5.2. sadaļu “Zinātniskā darbība”).  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   *-* ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* | Struktūrvienības vadītājs,  programmu direktori,  akadēmiskais personāls | Līdz 2026.gadam un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Balstoties uz DU attīstības stratēģiju 2022-2028, pētījumu veikšana un rakstu sagatavošana balstās uz starpdisciplinārās pieejas, tehnoloģiju pārneses un inovācijām, kā arī iesaistoties ES mēroga projektos. 2024./2025. studiju gadā bakalaura darba pētījumu ietvaros studējošie kopā ar docētājiem piedalīsies konferencē RSU Zinātnes nedēļa 2025, DU 67. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2025 kā rezultātā tiks sagatavotas publikācijas iesniegšanai specializētos starptautiskos žurnālos. Plānots publicēt studējošo pētījumus: Inga Leine “CoDuSe metodes pielietošana multiplās sklerozes pacientiem”, Marita Gaile “Ārstnieciskās efektivitātes novērtējums urīna inkonsistences simptomu mazināšanā un ķermeņa apzinātības veicināšanā ar izglītošanas un terapeitisko vingrinājumu ar iegurņa pamatnes muskulatūras komponenti pielietošanu sievietēm”. |
|  | Review and prioritize international cooperation agreements under ERASMUS+ to ensure they specifically enhance the field of Health Care, particularly Physiotherapy and Nursing. Focus fostering joint publications and conference presentations. | Sadarbībā ar Erasmus+ koordinatori DU regulāri (vienu reizi semestrī) tiek organizētas informatīvās tikšanās, kuru ietvaros studējošie un akadēmiskais personāls tiek informēts par Erasmus iespējām, kā rezultātā studiju virziena studējošie un akadēmiskais personāls aktīvi izmanto mobilitātes iespējas.  Akadēmiskais personāls izmanto docēšanas mobilitātes Erasmus+ u.c. ietvaros metodisko iemaņu attīstīšanai, 2024.gadā tiki iesniegti vairāki pieteikumi Erasmus+ mobilitātes konkursā.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un starptautiskās sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;* * ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”.*   *-* ***Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.2. “Personāla iesaistes paplašināšana izejošās mobilitātes aktivitātēs”; aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Studiju programmu direktori, studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskai personāls | Līdz 2026.gadam un visu periodu | Daļēji izpildīts.  05.09.2024. tika saņemts piedāvājums no Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) piedalīties pētījumā Erasmus+ projekta ietvaros un publicēt kopīgos zinātniskos rakstus. Daugavpils Universitāte piedāvājumu pieņēma, notiek projekta saskaņošana.  Plānots, ka 2025.gada pavasarī studējošie piedalīsies starptautiskajā praktiskajā studējošo konferencē, ko organizē Kauno Kolegija Higher Education Institution Rehabilitācijas katedra, kā arī DU 67. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2025.gada aprīlī. |
|  | Expand efforts to attract international students and lecturers, and broaden mobility  opportunities beyond current partnerships to boost global competitiveness and secure long-term contracts with foreign educators. Develop accurate documentation and communication in international collaborations, within next 2 years. | Tiek stiprināta ienākošā mobilitāte un ārzemju lektoru piesaiste. 2025.gada janvārī DU Veselības aprūpes katedras akadēmiskais un administratīvais personāls ieplānojis doties uz Horvātiju, The University of Split un 2025.gada aprīlī uz Turciju, Izmir Bakircay University, lai noslēgtu sadarbības līgumus un veicinātu studējošo mobilitāti.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas ārvalstu docētāju skaita palielināšanu DU studiju programmās:*   * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.2. “Starpdisciplināru un starptautisku studiju programmu izveide”;* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”;*   *-* ***Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”;*  *ārvalstu studējošo piesaisti paredzot kā atsevišķu aktivitāti:*  *-* ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.3. “Ārvalstu studējošo piesaistīšana visu studiju līmeņu programmām”.* | Studiju programmu direktori, studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskai personāls | Līdz 2025.gada 1.jūlijam un visu periodu | Izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi 2 studējošiem (Izmir Bakircay University, Turcija) klīniskā prakse ir noslēgusies Daugavpils bērnu veselības centrā Veselības aprūpes katedras viesdocētāju uzraudzībā. 2024.gada 04.-06.oktobrī Daugavpils Universitātē tika organizētas DEMENS metodes apmācības, kur tika piesaistīti docētāji Anna Gogola un Rafal Gnat no Academy of Physical Education in Katowice. 2024.gada 20.oktobrī Erasmus programmas ietvaros PBSP “Māszinības” klīniskajā praksē ierodas 4 studējošie no Atlantic Technological University, kuri izies praksi Daugavpils Reģionālajā slimnīcā,  2025.gada martā plānots, ka 2 studējošie no University of Split piedalīsies klīniskajā praksē Daugavpils Bērnu veselības centrā.  2025.gada aprīlī tiks organizēts ERASMUS BIP, kurā tiks piesaistīti ārvalstu docētāji: Anna Gogola, Rafal Gnat no Polijas, Evelyn McManus no Īrijas un Ivet Koleva no Bulgārijas. |
|  | Align faculty research activities more closely with the needs of the Physiotherapy and Nursing study programmes. Encourage interdisciplinary research that directly contributes to these fields and integrates into the curriculum within next 2 years. | Balstoties uz DU attīstības stratēģiju 2022-2028, pētījumu veikšana balstās uz starpdisciplinārās pieejas, tehnoloģiju pārneses un inovācijām, kā arī iesaistoties ES mēroga projektos. Studiju plānā ir iekļauti studiju kursi, kurus apgūstot, studējošie īsteno fizioterapijas un māszinību jomu aktuālos teorētiskos un praktiskos pētījumus.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un starptautiskās sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;* * ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”*   *-* ***Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.2. “Personāla iesaistes paplašināšana izejošās mobilitātes aktivitātēs”; aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls. | Visu periodu | Izpildīts.  Fakultātē tiek veikti starpdisciplinārie pētījumi, kas ir saistīti ar fizioterapijas un māszinību jomas vajadzībām un veicina šo jomu attīstību (piem., iegurņa pamatnes fizioterapiju, veselības aprūpi bērnu cerebrālās triekas gadījumā). Papildus, Studiju kursu Studiju darbs I, Studiju darbs II, Studiju darbs III ietvaros notiek fizioterapijas un māszinības jomu aktuālo problēmjautājumu pētniecība. Plānots iesniegt iekšējos grantus studējošo un akadēmiskā personāla pētniecībā, piemēram, Inga Leine “CoDuSe metodes pielietošana multiplās sklerozes pacientiem”, Marita Gaile “Ārstnieciskās efektivitātes novērtējums urīna inkonsistences simptomu mazināšanā un ķermeņa apzinātības veicināšanā ar izglītošanas un terapeitisko vingrinājumu ar iegurņa pamatnes muskulatūras komponenti pielietošanu sievietēm”. |
|  | Create a mentor programme for physiotherapy students in a practical environment similar to that of nursing study programme students. DU should provide mentor training courses for experienced physiotherapists from a clinical environment who are willing to help students during their practical placement, within next 2 years. | Mentori / prakses vadītāji pirms uzsākt darbu ar studentiem prakses laikā, saņem informāciju no programmas direktores par prakses organizāciju, prasībām, kuras jāievēro mentoriem, apmācot studējošos, kā arī prakses protokolu veidošanu u.c. | Programmas direktori, klīniskās prakses nodrošināšanā piesaistītie fizioterapeiti, māsas. | Visu periodu | Izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi notiek saziņa ar mentoriem - klīniskajā vidē esošajiem fizioterapeitiem un māsām, vienotas pieejas nodrošināšanai visiem studējošajiem klīniskās prakses laikā. Visiem fizioterapeitiem un māsām, kuri nodrošina studējošajiem klīnisko praksi, tiks organizēts mentoru apmācības kurss (provizoriski 2025. gada martā - pirms prakses sākuma). |
|  | Create and then popularize mentor programmes between junior and senior students. There should be one senior student to maximum 3 junior students to guide them, and if needed help them during the study process. | Vecāko studiju kursu studējošie tiek aicināti atbalstīt jaunāko kursu studējošus, dalās ar savu pieredzi, palīdz problēmsituāciju risināšanā. | Visi studējošie, programmu direktori | Visu periodu | Izpildīts.  Pirms rekomendāciju saņemšanas studējošo mentoru sistēma jau sāka darboties. Uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas brīdi ieviesta mentoru sistēma. |
| 9. | Create a Students Research Society at DU and organize annual student conferences across various sections to foster academic engagement and research opportunities, within next 2 years. | DU ikgadu organizē starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalās arī studiju virziena Veselības aprūpes studējošie ar ziņojumiem. Tiek plānots izveidot Studentu pētniecības biedrību. | DU vadība, Zinātņu daļa | Līdz 2025./2026.st.g. un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Tiks izveidota Studentu pētniecības biedrība. DU vadības tikšanās laikā ar Studentu pašpārvaldi 2024. gada 8.oktobrī tika apspriesta ideja par Studentu pētniecības biedrības izveidi DU, kuru Studentu pašpārvalde ir atbalstījusi. Uzsākts biedrības izveides process. |
| 10. | Create an institutional email address and encourage academic staff and students to use this communication channel or use e-platform Moodle, but not other additional email addresses, within next 2 years. | Studējošo un akadēmiskā personāla komunikācijā tiek izmantota e-studiju vietne Moodle. Studējošie saņem paziņojumus par jauno materiālu pievienošanu / iepriekš ievietoto materiālu aktualizāciju, ziņas par saviem vērtējumiem u.c.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  *-* ***Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | Programmas direktori, programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls. | Līdz 23.09.2024 un visu periodu | Izpildīts  2024.gada septembrī rīkots akadēmiskā personāla tikšanos ar Veselības aprūpes virziena vadītāju un programmu direktoriem, nodrošinot apmācības par e-studiju vietnes Moodle izmantošanu studējošo un akadēmiskā personāla komunikācijā. |
| 11. | Develop a more sustainable financial strategy that reduces reliance on external funding by  exploring alternative revenue sources and building internal funding mechanisms for research and development. | DU pastāv dažādi mehānismi pētījumu finansiālam atbalstam: maksājot akadēmiskajam personālam par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju); DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmās iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs; tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem; ikgadu DU tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR). | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa | Visu periodu | Izpildīts.  DU turpinās arī nākotnē atbalstīt un stimulēt akadēmisko personālu un studējošos veikt pētījumus ar veselības aprūpi saistītās jomās. |
| 12. | Increase transparency in the nomination process for best-performing teaching staff by basing it on objective criteria such as statistical data from student surveys, rather than solely on faculty  recommendations. | Izveidota aptauja ar kritērijiem studiju kursa un docēšanas kvalitātes novērtēšanai. | Programmas direktori, virziena padomes priekšsēdētāja | Visu periodu | Izpildīts.  Studējošie griežas individuāli pie programmu direktoriem par problēmsituācijām vai arī detalizēti analizējot docētāju darbu, norādot stiprās un vājās puses.  Ir izveidota aptauja, kas tika ievietota e-studiju vietnē Moodle, labākā docētāja izvirzīšanai, balstoties uz statistikas datiem. Turpmāk, katra studiju kursa beigās studējošie aizpildīs aptauju par studiju kursiem. |
| 13. | Develop targeted recruitment strategies to attract full-time academic staff with healthcare  experience, particularly those holding PhDs in Physiotherapy. Offer competitive incentives and professional development opportunities to retain top talent. | Konkursa publicēšana uz vakanto vietu.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas docētāju skaita palielināšanu DU studiju programmās:*  *-* ***Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | DU vadība | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  2024./2025.studiju gada laikā Veselības aprūpes katedrā plānots ieviest akadēmiskā personāla pilna laika darba 1 vietu docētājam - praktizējošam fizioterapeitam.  2025./2026.studiju gada laikā Veselības aprūpes katedrā plānots ieviest akadēmiskā personāla pilna laika darba 1 vietu docētājam -praktizējošam fizioterapeitam. |
| ***Ilgtermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
| 1. | Develop a targeted action plan within the development plan to address critical weaknesses and  risks identified in the SWOT analysis by organizing faculty training workshops, by detailing how specific collaborations will be leveraged to address identified weaknesses and threat updating the curriculum, expanding student support services, and creating a risk management plan, all with  specific, measurable objectives, achievable steps, relevant goals, and set deadlines within the  next assessment period. | Katedrā tiek izstrādāts un katedras sēdē, vēlāk Domes sēdē tiks apstiprināts Kritisko trūkumu un risku novēršanas plāns, kas tiks izmantots studentu atbalstam problēmsituāciju risināšanā un ļauj ātri un efektīvi pārvaldīt riskus. | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | Līdz 2025.gada 1.janvārim | Daļēji izpildīts.  Tiek izstrādāts rīcības plāns kritisko trūkumu un risku novēršanai. |
| 2. | Establish a targeted marketing strategy leveraging diverse channels to enhance study  programmes visibility and attract prospective students effectively, within the next assessment period. | Notiek sadarbība starp Daugavpils izglītības iestādēm un Daugavpils Universitāti, kad skolās esošie karjeras konsultanti sarunā vizīti ar Veselības aprūpes katedras vadītāju DU. Vizītes laikā potenciālie studējošie tiek iepazīstināti ar Veselības aprūpes katedras piedāvātajām programmām. Studiju virziena akadēmiskais personāls regulāri piedalās DU organizētajos ikgadējos zinātnes komunikācijas pasākumos (piem. Zinātnieku nakts, Zinātnes festivāls, Zinātnes skola, utt.), kuros pamatmērķauditorija ir skolēni.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas konkrētas aktivitātes, kas vērstas uz studējošo skaita palielināšanu:*   * ***Rīcības virziens 1.1.*** *“Izglītības piedāvājuma attīstība darba tirgus un sabiedrības vajadzībām un politikas plānošanas dokumentu prioritātēm” – aktivitāte 1.1.1. “Mūžizglītības programmu piedāvājumu attīstīšana”; aktivitāte 1.1.4. “Studiju kursu/moduļu izveide ilgtspējas jomā”.* * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.2. “Starpdisciplināru un starptautisku studiju programmu izveide”; aktivitāte 1.2.3. “Studējošo piesaistes pasākumi”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.2. “Darba devēju iesaistes palielināšana jaunu izglītības programmu izveidē un esošo izglītības programmu pilnveidē”; aktivitāte 1.4.3. “Ārvalstu studējošo piesaistīšana visu studiju līmeņu programmām”.* | Veselības aprūpes katedras vadītāja | Visu periodu | Izpildīts.  Papildus regulāri organiztiem pasākumiem DU, kopš 2023./2024.studiju gada Veselības aprūpes virziena programmas tika pārstāvētas “Profesiju gadatirgus” (11.01.2024), izstādē “Skola 2024”(23.-25.02.2024), izstādē “Izglītība un Karjera 2024” 20.08.2024. 2023./2024.st.g. Veselības aprūpes katedrā viesojās 4 izglītības iestādes no Daugavpils un Jēkabpils. |
| 3. | Implement comprehensive activities to enhance library resources, expand e-learning capabilities, and diversify methodological tools. Address the scarcity of professional literature in Latvian by increasing acquisition and availability, in the next assessment period. | Bibliotēkā ir pieejamas vairākas starptautiskās datubāzes (PubMed, EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science), regulāri (reizi gadā) tiek pasūtītas medicīniskās grāmatas. Studējošie studiju kursu laikā ir apmācīti meklēt uz pierādījumiem balstītu medicīnisko informāciju, kura ir pieejama tikai angļu valodā.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāns un Daugavpils Universitātes attīstības stratēģija 2022. - 2028. gadam papildināta, paredzot aktivitātes digitālās studiju vides pilnveidošanai:*  ***Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | Studiju virziena “Veselības aprūpe” akadēmiskais personāls. | Visu periodu | Izpildīts.  Ir veikts medicīniskās literatūras iepirkums, sastādīts saraksts ar nepieciešamo literatūru, iesniegts DU budžeta komisijai. Šāds saraksts tiek iesniegts DU budžeta komisijai katru gadu. |
| 4. | Diversify and secure additional funding for research initiatives and international conference  participation. Enhance active involvement in international research endeavours and establish strategic partnerships to foster collaboration and resource sharing in the next assessment period. | DU atbalsta finansiāli akadēmisko personālu maksājot par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju). Tāpat, DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs.  Papildus tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem. Papildus, ikgadu DU tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR).  Dalība Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) projektā ļauj katedras akademiskām personālam un studējošiem piedalīties apmacībās un apgūt prasmes strādāt ar jaunu moderno aprīkojumu (skriešanas video analīze, 3D pēdu skeneris, pēdas noslodzes analīze gaitas laikā).  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz studiju piedāvājuma paplašināšanu, kā arī studiju un zinātnes ciešāku sinerģiju:*   * ***Rīcības virziens 1.1.*** *“Izglītības piedāvājuma attīstība darba tirgus un sabiedrības vajadzībām un politikas plānošanas dokumentu prioritātēm” - aktivitāte 1.1.4. “Studiju kursu/moduļu izveide ilgtspējas jomā”.* * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.8. “Starpfakultāšu sadarbības efektivitātes un kvalitātes attīstība sinerģijā ar specializācijas jomām”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;* * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* | Projekta iesaistītais akademiskais personāls, studējošie | Līdz 2026.gadam un visu periodu | Daļēji izpildīts.  05.09.2024. tika saņemts piedāvājums no Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) piedalīties pētījumā Erasmus+ projekta ietvaros. Daugavpils Universitāte piedāvājumu pieņēma, notiek projekta saskaņošana.  Projekta ietvaros studējošie un docētāji tiks apmācīti izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas pieejamas Reio Vilipuu Taastusravikliinik stājas un gaitas analīzei. Šī sadarbība ļaus izvērtēt inovatīvo tehnoloģu iegādi Daugavpils Universitātei, kas veicinās pētniecīsko darbību un resursu koplietošanu. |
| 5. | Establish a detailed and transparent financial plan for resource management and allocation.  This should include clear documentation of processes and criteria for fund distribution across departments and programmes. | Jaunais finansiālais plāns tiks izstrādats 2025.gadā, kad DU pāries uz institucionālo finanšēšanu. Pēc institucionālās finanšēšanas ieviešanas DU būs iespēja elastīgāk plānot finansējuma sadali starp departamentiem un studiju programmām. | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa | Līdz 2025. gada beigām | Daļēji izpildīts.  Jaunais finansiālais plāns tiks izstrādats 2025.gadā, kad DU pāries uz institucionālo finanšēšanu. |
| 6. | Increase participation in EU-funded educational and investment projects to leverage  opportunities for study programme enhancement and development, fostering broader institutional  collaboration and resource diversification, in the next assessment period. | DU piedalās Eiropas Savienības finansētajos projektos, kuru ietvaros tiek paplašināts virzienam pieejamo resursu klāsts (skat. ziņojuma sadaļu 2.3.2.). Dalība Erasmus+ KA210 Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) ļauj katedras akademiskajam personālam un studējošiem piedalīties apmacībās un apgūt prasmes strādāt ar jaunu moderno aprīkojumu (skriešanas video analīze, 3D pēdu skeneris, pēdas noslodzes analīze gaitas laikā), kas ļauj paaugstināt docētāju kvalifikācijas līmeni, kā arī ļauj nostiprināt sadarbību starp universitātēm, palielināt resursu daudzveidību.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz studiju piedāvājuma paplašināšanu:*   * ***Rīcības virziens 1.1.*** *“Izglītības piedāvājuma attīstība darba tirgus un sabiedrības vajadzībām un politikas plānošanas dokumentu prioritātēm” - aktivitāte 1.1.4. “Studiju kursu/moduļu izveide ilgtspējas jomā”.* * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.8. “Starpfakultāšu sadarbības efektivitātes un kvalitātes attīstība sinerģijā ar specializācijas jomām”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;*   ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”.* | Projekta iesaistītais akademiskais personāls, studējošie | Līdz 2025.gada pavasarim un visu periodu | Daļēji izpildīts.  DU tiek paplašināts virzienam pieejamo resursu klāsts. Papildus, 05.09.2024. tika saņemts piedāvājums no Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) piedalīties pētījumā Erasmus+ projekta ietvaros. Daugavpils Universitāte piedāvājumu pieņēma, notiek projekta saskaņošana. |
| 7. | Implement annual feedback from graduates to provide timely insights into study programme  effectiveness and alignment with industry standards, within the next assessment period. | Tiek precizēta aptauju organizēšanas kārtība DU, palielinot absolventu aptaujas biežumu līdz vienai gadā. | Programmu direktori, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu. | Izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi precizēta *aptauju organizēšanas kārtība DU* iesniegta izskatīšanai Studiju padomē. Absolventu aptauja nosūtīta absolventiem ar aicinājumu aizpildīt - pakāpeniski tiek saņemti rezultāti. |
| 8. | Make student feedback mandatory for all study courses to increase the number of responses.  This will provide more comprehensive data for the QA system, enabling consistent improvements  in educational quality and student satisfaction. | DU notiek ikgadējās studējošo aptaujas, kuras  tiek veiktas studiju gada beigās vai pēc  nepieciešamības tiek veiktas papildus aptaujas par  studiju kursu kvalitāti, apmierinātību ar  pasniedzēju. Studiju gada sākumā programmu  direktori informē un aicina studējošos aizpildīt  aptaujas studiju gada beigās, kā arī informē  studējošos par aptauju rezultātiem, izmaiņām,  kuras tika ieviestas sākot jaunu mācību gadu.  Papildus, studējošie aizpilda Studentu padomes  organizēto uzticības aptauju. Studiju programmu  direktori regulāri seko līdzi studējošo progresam  studiju programmās. | Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs, virziena vadītājs, programmu direktori, struktūrvienības vadītājs | Visu periodu | Izpildīts.  Ir izveidota aptauja, kas tika ievietota e-studiju vietnē Moodle katrā studiju kursā, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un novērtētu studējošo apmierinātību. Mandatory? |
| 9. | Enhance DU's continuous improvement efforts in educational quality and student satisfaction by implementing an optimization and integration of statistical data and student feedback through more frequent data collection and mandatory feedback mechanisms, within the next assessment period. | Tiek precizēta aptauju organizēšanas kārtība DU, palielinot absolventu aptaujas biežumu līdz vienai gadā, studējošo aptauju līdz vienai semestrī. Aptaujas tiek plānots ieviest kā obligātas. | Programmu direktori, studiju virziena “Veselības aprūpe” padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  DU studiju virziena “Veselības aprūpe” padome izstrādā kārtību par studējošo aptaujas organizēšanu, kurā minēts, ka “studējošais studiju kursā saņem gala vērtējumu tikai pēc studējošo aptaujas aizpildīšanas”. |
| 10. | Improve responsiveness to evolving educational needs, including modern technology  integration and flexible scheduling, to consistently maintain programme relevance and effectiveness, within the next assessment period. | DU piedalās visos AIKA un IZM organizētajos semināros/vebināros, tādējādi sekojot līdzi visām izmaiņām izglītības jomā. Nepieciešamības gadījumā studējošo kvalitātes novērtēšanas centrs nosūta informāciju programmu direktoriem un studiju virziena padomes priekšsēdētājai.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  ***- Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | Studējošo kvalitātes novērtēšanas centrs, programmu direktori, studiju virziena “Veselības aprūpe” padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Izpildīts.  Tiklīdz tiek veiktas korekcijas izglītības sistēmā, attiecināmas uz studiju virzienu “Veselības aprūpe”, Studējošo kvalitātes novērtēšanas centrs paziņo programmu direktoriem par nepieciešamajām izmaiņām. Atbilstoši jaunajiem normatīviem tiek veiktas programmu korekcijas. |
| 11. | Increase maximum funding limits for project initiatives to accommodate larger-scale research endeavors, thereby enhancing the scope and impact of funded projects, within the next assessment period. | Iespēju robežās finansējums DU pētniecības grantiem tiek palielināts. Abpusēji notiek komunikācijas ar Projektu daļu par potenciāliem projektiem, kuros var iesaistīties Veselības aprūpes katedras darbinieki. | Projektu daļa, programmu direktori, akadēmiskais personāls | Visu periodu | Izpildīts.  DU turpinās arī nākotnē atbalstīt un stimulēt akadēmisko personālu un studējošos veikt pētījumus ar veselības aprūpi saistītās jomās. |
| 12. | To ensure financial stability and continuity in supporting scientific and other projects, diversify funding sources and explore sustainable revenue models, while finding additional ways to increase scientific research funding for Health Care study field academic staff and students to boost research activity in the next assessment period. | DU atbalsta finansiāli akadēmisko personālu maksājot par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju). Tāpat, DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs.  Papildus tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem. Papildus, ikgadu DU tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR).  Programmu direktori un studiju virziena padomes priekšsēdētāja nepārtraukti nodarbojas ar papildus finansējuma piesaistīšanu projektu īstenošanai veselības aprūpē.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un starptautiskās sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;* * ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”.*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.2. “Personāla iesaistes paplašināšana izejošās mobilitātes aktivitātēs”; aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa, Zinātņu daļa | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  2025.gada pavasarī Erasmus + programmas ietvaros plānots organizēt BIP (Blended Intensive Program), kurā tiks iesaistīti esošie un topošie ārvalstu sadarbības partneri. |
| 13. | Establish a balanced incentive system that considers the needs of young or less active  researchers. This could include mentorship programs, seed funding for early-stage research, and gradual achievement-based incentives to ensure that all researchers have opportunities to thrive, not just those already established. | DU atbalsta finansiāli akadēmisko personālu maksājot par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju). Tāpat, DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs.  Papildus tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem. Papildus, ikgadu DU tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR). DU iekšējie grantiem var pieteikties ikviens DU akadēmiskais un zinātniskais personāls, tajā skaitā “jaunajiem” pētniekiem. | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa, Zinātņu daļa | Visu periodu | Izpildīts.  DU turpinās arī nākotnē atbalstīt un stimulēt akadēmisko personālu un studējošos veikt pētījumus ar veselības aprūpi saistītās jomās. |
| 14. | Invest in the creation of a specialized laboratory for Physiotherapy and Nursing students. Develop a strategic plan to regularly update and improve laboratory equipment, tools, and IT infrastructure to meet international educational standards. | Ir iesniegts pieteikums Veselības ministrijai par nepieciešamo IT programmatūras iegādi;  Wireless E-LINK Clinical Rehabilitation. Rehabilitācijas programma ar aprīkojumu, kas ļauj ne tikai veikt pacientu kustības apjomu, muskuļu spēku mērījumus, bet arī izmantot rehabilitācijā. Programmatūrau iespējams izmantot rehabilitācijā pie dažādām diagnozēm. Šis aprīkojums būtisks PBSP "Fizioterapija" pētniecībā.  KForce rehabilitācijas komplekts.  Vakumsūknis Laerdal, perfuzors Space ar stiprinājumu un barošanas bloku, klīniskās pacientu aprūpes simulators "CHLOE", kas dod iespēju praktiski veikt tādus klīniskās aprūpes pasākumus kā kateterizācija, NG, OG, zondes barošana, atsūkšana, stomas utt.. ADAM-X anatomiskais modelis piedāvā vairākas priekšrocības medicīnas apmācībai un simulācijas nolūkiem. Anatomiskais modelis ļauj izveidot dažādas klīniskas situācijas, kas studējošajiem dos iespēju pilnvērtīgi izprast iespējamo situāciju praksē, pacienta vitālo funkciju parametru monitors IntelliVue X3 , defibrilatirs Progetti Rescue Life defibrilators ar komplektāciju, pacientu funkcionālā gulta ar matraci Xprim3, Wincare group, medikamentu skapis uz riteņiem, infusomat copmact plus Uz pārskata iesniegšanas brīdi ir optimizētas Veselības aprūpes katedras laboratorijas, izveidota simulāciju telpa.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  ***- Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa | Līdz 2024./2025.st.g. beigām un visu periodu. | Daļēji izpildīts.  Uzsākta stratēģiskā plāna izstrāde nepieciešamā aprīkojuma apkopošana. Uz pārskata iesniegšanas brīdi iesniegts finansējuma pieteikums Veselības ministrijā nepieciešamā aprīkojuma iegādei. |
| 15. | Reassess and strategically improve the allocation of resources, equipment, and information technology in departmental laboratories to better support the research and educational needs of the Physiotherapy and Nursing fields, within next assessment period. | Ir iesniegts pieteikums Veselības ministrijai par nepieciešamo IT programmatūras iegādi;  Wireless E-LINK Clinical Rehabilitation. Rehabilitācijas programma ar aprīkojumu, kas ļauj ne tikai veikt pacientu kustības apjomu, muskuļu spēku mērījumus, bet arī izmantot rehabilitācijā. Programmatūrau iespējams izmantot rehabilitācijā pie dažādām diagnozēm. Šis aprīkojums būtisks PBSP "Fizioterapija" pētniecībā.  KForce rehabilitācijas komplekts.  Vakumsūknis Laerdal, perfuzors Space ar stiprinājumu un barošanas bloku, klīniskās pacientu aprūpes simulators "CHLOE", kas dod iespēju praktiski veikt tādus klīniskās aprūpes pasākumus kā kateterizācija, NG, OG, zondes barošana, atsūkšana, stomas utt... ADAM-X anatomiskais modelis piedāvā vairākas priekšrocības medicīnas apmācībai un simulācijas nolūkiem. Anatomiskais modelis ļauj izveidot dažādas klīniskas situācijas, kas studējošajiem dos iespēju pilnvērtīgi izprast iespējamo situāciju praksē, pacienta vitālo funkciju parametru monitors IntelliVue X3 , defibrilatirs Progetti Rescue Life defibrilators ar komplektāciju, pacientu funkcionālā gulta ar matraci Xprim3, Wincare group, medikamentu skapis uz riteņiem, infusomat copmact plus. Uz pārskata iesniegšanas brīdi ir optimizētas Veselības aprūpes katedras laboratorijas, izveidota simulāciju telpa.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  ***- Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | Programmu direktori, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Līdz 2024./2025.st.g. beigām un visu periodu. | Daļēji izpildīts.  Uzsākta stratēģiskā plāna izstrāde nepieciešamā aprīkojuma apkopošana. Uz pārskata iesniegšanas brīdi iesniegts finansējuma pieteikums Veselības ministrijā nepieciešamā aprīkojuma iegādei. |
| 16. | The integration of scientific research into teaching should be improved, especially the one  related to the study programmes, to increase quality of education and relevance of coursework,  within the next assessment period. | Akadēmiskais personāls regulāri studiju kursos integrē zinātnisko pētījumu rezultātus aktualizējot studiju kursu aprakstus pirms katra studiju gada. Pie tam, akadēmiskais personāls integrē studējošos savos pētījumos un projektos.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz studiju un zinātnes ciešāku sinerģiju:*   * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.8. “Starpfakultāšu sadarbības efektivitātes un kvalitātes attīstība sinerģijā ar specializācijas jomām”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;* * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* | Programmas direktores, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Izpildīts.  DU arī turpmāk turpinās integrēt zinātniskos pētījumus studiju programmās. |
| 17. | Create cooperation with other universities with the aim of increasing the performance of  scientific activities in the "Health Care" study programmes, within next assessment period. | Sadarbības līgumu parakstīšana.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz sadarbības paplašināšanu:*   * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;* * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”.* | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | Līdz 2025.gada 1.septembrim un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Uzsāktas pārrunas ar potenciāliem sadarbības partneriem, piem. ar Atlantic Technological University (Īrija), Klaipeda University (Lietuva) fizioterapijas un/vai māszinību jomā. Tiek plānots slēgt sadarbības līgumus ar minētajām universitātēm. |
| 18. | Design activities to improve English language skills among both students and teachers to  facilitate broader participation in international programmes, within next assessment period. | **2024. gada augustā darbu Daugavpils Universitātē (DU) uzsāka Angļu valodas programmas (**English Language Fellow Program**) stipendiāts Stīvens R. Šūits (**Steven R. Schuit**) (ASV).** DU docētāji un darbinieki padziļina un nostiprina valodas prasmes profesionālās kompetences pilnveides programmā “Profesionālā angļu valoda” (64 stundas). | DU vadība, DU mūžizglītības centrs | 2024./2025.st.g. un visu periodu | Daļēji Izpildīts.  Daugavpils Universitātes darbinieki tika aicināti pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmas „Profesionālā angļu valoda” (64 st.) nodarbībām. Apmācības uz pārskata iesniegšanas brīdi ir uzsāktas (uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas laiku programmā piedalās četri pasniedzēji, kuri ir iesaistīti SV Veselības aprūpe studiju programmu īstenošanā). Tiek plānots organizēt angļu valodas kursus arī studējošajiem. |
| 19. | The recommendations from the previous assessment procedure have not been fully implemented, leading to ongoing challenges in achieving the long-term aims of the study field. It is imperative to address and incorporate these recommendations promptly to ensure the program meets its objectives and sustains its development. | Darba grupas sapulce un plāna sastādīšana. | DU vadība, studiju virziena padomes priekšsēdētāja, programmu direktores | līdz 2026. gadam | Daļēji zpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi darba grupa uzsākusi darbu. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PBSP “Fizioterapija”(42722)** | | | | | |
| **#** | **Rekomendācijas** | **Augtskolas/koledžas aktivitāte** | **Atbildīgās personas/struktūrvienības** | **Plānotais ieviešanas termiņš** | **Sasniedzamais rezultāts** |
| ***Īstermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
|  | Establish research grants and provide resources to encourage scientific production among  physiotherapist-qualified staff, within next 2 years. | DU ikgadu tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR). Tāpat DU atbalsta finansiāli akadēmisko personālu maksājot par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju). Tāpat, DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs. Papildus tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem. | DU vadība, Zinātņu daļa, studiju virziena vadītājs, programmas direktors | Visu periodu | Izpildīts.  DU turpinās informēt un aicināt kvalificētus fizioterapeitus, kuri ir iesaistīti studiju programmas īstenošanā, par DU pieejamo finansējumu un resursiem pētniecībai fizioterapijas jomā. Kā arī DU turpinās atbalstīt kvalificētus fizioterapeitus pētniecības jomā. |
|  | Foster collaborations between physiotherapist-qualified staff and those with extensive scientific publications to integrate hysiotherapy-specific research into broader scientific studies, within next 2 years. | Notiek sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar fizioterapeita kvalifikāciju. DU turpinās atbalstīt kvalificētus fizioterapeitus pētniecības jomā. Papildus, tiek plānots ikgadu (studiju gada sākumā) organizēt semināru, kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz studiju un zinātnes ciešāku sinerģiju:*   * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.8. “Starpfakultāšu sadarbības efektivitātes un kvalitātes attīstība sinerģijā ar specializācijas jomām”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;* * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | Līdz SKK sēdei un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Tiks turpināta sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar fizioterapeita kvalifikāciju. 2024./2025.studiju gada rudens semestrī tiks organizēts seminārs (oktobris), kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā. Tiek plānots organizēt šādu semināru katru gadu, kas sekmēs pētījumu skaita palielināšanos ar fizioterapiju saistītās jomās. |
|  | Conduct workshops and training sessions focused on research methodologies and publication processes specific to physiotherapy, within next 2 years. | Katru studiju gadu studējošie tiek informēti par publikācijas un pētniecības iespējām, PBSP “Fizioterapija” direktore un akadēmiskais personāls aicina studējošos aktīvi iesaistīties konferencēs, zinātisko publikāciju izstrādē. Programmas direktore un iesaistītais akadēmiskais personāls sniedz studējošajiem un studiju programmā iesaistītajiem fizioterapeitiem visu nepieciešamo informāciju un atbalstu pētījumu metodoloģijas un zinātnisko rakstu publikācijas jautājumos. Papildus, tiek plānots ikgadu (studiju gada sākumā) organizēt semināru kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā. | Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskai personāls | Līdz SKK sēdei un visu periodu | Daļēji izpildīts.  PBSP “Fizioterapija” studiju plānā iekļauts studiju kurss Bakalaura darba izstrādes metodoloģija un datu apstrāde veselības aprūpē, ko docē PhD, doc. Anna Rubika, PhD., pētn. Zane Rožkalne. Abas docētājas ir ar fizioterapeita kvalifikāciju, A.Rubikai doktora grāds bioloģijā, Z.Rožkalnei ir doktora grāds fizioterapijā. Sākot ar 2024./2025. st.g. tiek plānots organizēt semināru (reizi studiju gadā), kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā. |
|  | Provide language support services such as English language courses for current faculty to facilitate the transition to bilingual teaching, within next 2 years. | **2024. gada augustā darbu Daugavpils Universitātē (DU) uzsāka Angļu valodas programmas (**English Language Fellow Program**) stipendiāts Stīvens R. Šūits (**Steven R. Schuit**) (ASV).** DU docētāji un darbinieki padziļina un nostiprina valodas prasmes profesionālās kompetences pilnveides programmā “Profesionālā angļu valoda” (64 stundas). | DU vadība | Sākot ar 2024./2025.  st.g. un visu periodu | Izpildīts.  Daugavpils Universitātes darbinieki tika aicināti pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmas „Profesionālā angļu valoda” (64 st.) nodarbībām. Apmācības uz pārskata iesniegšanas brīdi ir uzsāktas (uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas brīdi četri pasniedzēji piedalās angļu valodas kursos). Šādas nodarbības notiks līdz 2025. gada jūnijam. Tiek plānots regulāri (reizi gadā) organizēt profesionālās kompetences pilnveides programmas profesionālās angļu valodas zināšanu uzlabošanai PBSP Fizioterapija akadēmiskajam personālam un studentiem. |
|  | Improve the study programme with modern technologies like virtual and augmented reality and other interactive learning tools. Add information about mirror therapy to the study process, within next 2 years. | Sastādīts plānotā aprīkojuma saraksts un iesniegts Veselības ministrijā.  *Papildus Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  ***Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | DU vadība, programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Sākot ar 2025./2026. st.g. un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi iesniegts finansējuma pieteikums Veselības ministrijā nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Tiek plānots ar 2025./2026.st.g. PBSP Fizioterapija mācību procesam pievienot informāciju par spoguļterapiju, virtuālās realitātes izmantošanu studiju kursa “Fizioterapija neiroloģijā” ietvaros. |
|  | Establish a comprehensive monitoring and evaluation framework to ensure accurate allocation and assessment of ECTS credits during the transition from CP to ECTS credits, focusing on enhancing the precision and effectiveness of the credit system, within the next assessment period,  within one year. | Izdots rīkojums pamatojoties uz kuru notika pāreja no KP uz ECTS. | DU vadība | līdz 2024./2025.st.g. | Izpildīts.  Uz 2024./2025.st.g. sākumu ir veikta pāreja no KP uz ECTS. |
|  | Update the information in diploma supplement in accordance with the latest amendments in Cabinet regulations No 202., within one year. | Aktualizēts diploms atbilstoši MK noteikumiem Nr.202. | Studiju daļa, Studija kvalitātes novērtēšanas centrs | līdz 2024./2025. st.g. | Izpildīts.  Diploms ir aktualizēts atbilstoši MK noteikumu Nr.202 grozījumiem (skat. 1. piel.). |
| ***Ilgtermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
|  | Establish partnerships with international universities to offer exchange programmes, guest lectures, and joint study courses to enrich the educational experience and broaden the perspectives of the students and staff, within next assessment period. | Jaunu sadarbības līgumu noslēgšana, projektu realizācija.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz studējošo skaita palielināšanu un studiju piedāvājuma dažādošanu:*   * ***Rīcības virziens 1.1.*** *“Izglītības piedāvājuma attīstība darba tirgus un sabiedrības vajadzībām un politikas plānošanas dokumentu prioritātēm” – aktivitāte 1.1.1. “Mūžizglītības programmu piedāvājumu attīstīšana”; aktivitāte 1.1.4. “Studiju kursu/moduļu izveide ilgtspējas jomā”.* * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai – aktivitāte 1.2.1. “Jaunā doktorantūras moduļa ieviešana”; aktivitāte 1.2.2. “Starpdisciplināru un starptautisku studiju programmu izveide”; aktivitāte 1.2.3. “Studējošo piesaistes pasākumi”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.2. “Darba devēju iesaistes palielināšana jaunu izglītības programmu izveidē un esošo izglītības programmu pilnveidē”; aktivitāte 1.4.3. “Ārvalstu studējošo piesaistīšana visu studiju līmeņu programmām”.* | Erasmus+ koordinatore, Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  05.09.2024. tika saņemts piedāvājums no Reio Vilipuu Taastusravikliinik (Tallina, Igaunija) piedalīties pētījumā Erasmus+ projekta ietvaros. Daugavpils Universitāte piedāvājumu pieņēma, notiek projekta saskaņošana.  2025.gada janvārī DU Veselības aprūpes katedras akadēmiskais un administratīvais personāls ieplānojis doties uz Horvātiju, University of Split un 2025.gada aprīlī uz Turciju, Izmir Bakircay University, lai noslēgtu sadarbības līgumus un veicinātu studējošo mobilitāti. |
|  | Increase the integration of modern technologies such as virtual reality, augmented reality, and interactive learning tools in the study programme to enhance student engagement and practical understanding, within the next assessment period, within next assessment period. | Sastādīts plānotā aprīkojuma saraksts un iesniegts Veselības ministrijā.  *Papildus Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz digitālās studiju vides pilnveidošanu:*  ***- Rīcības virziens 1.3.*** *“Digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju uzlabošana” – aktivitāte 1.3.1. “Digitālās studiju vides pilnveidošana, t.sk digitālā universitāte”; aktivitāte 1.3.2. “Studējošo digitālo prasmju attīstība kvalitatīvākam studiju procesam”.* | DU vadība, programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi iesniegts finansējuma pieteikums Veselības ministrijā nepieciešamā aprīkojuma iegādei. |
|  | Actively recruit additional qualified physiotherapists to join the teaching staff, with permanent contracts and with longer professional experience in the implementation and improvement of the study programme, to enhance the depth of specialised physiotherapy education, within next assessment period. | Tiek ieviestas ievēlēta akadēmiskā personāla vietas Veselības aprūpes katedrā.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz docētāju skaita palielināšanu DU studiju programmās:*   * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.2. “Starpdisciplināru un starptautisku studiju programmu izveide”;* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”;*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.3. “Starptautisku doktorantu apmācības programmu organizēšana visās doktora studiju programmās”.* | DU vadība | Līdz 2026.gadam. | Daļēji izpildīts.  2024./2025.st.g. plānots ievēlēt sertificētu, praktizējošu fizioterapeitu; 2025./2026.st.g. plānots ievēlēt sertificētu, praktizējošu fizioterapeitu. |
|  | To find solutions to increase the number of state budget places/scholarships for the purpose to eliminate high dropout levels of students that leave studies due to financial problems, within next assessment period. | Daugavpils Universitātes vadība nodrošina regulāru komunikāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju un sociālajiem partneriem (LIZDA, AIP, Rektoru padome u.c.), t.sk. sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām aktuālajos ar izglītību un zinātni saistītajos politikas dokumentos un tiesību aktos t.sk. jautājumos, kas saistīti ar augstākās izglītības finansēšanu. | DU padome, rektors | Regulārs pasākums | Daļēji izpildīts.  Notiek regulāra komunikācija ar IZM un sociālajiem partneriem. |
|  | Encourage and support physiotherapist-qualified teaching staff to engage in scientific research and publication. Provide resources, mentoring, and incentives for research initiatives to foster  evidence-based practice skills among students. | DU ikgadu tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR). Tāpat DU atbalsta finansiāli akadēmisko personālu maksājot par publikācijām, kuras indeksētas SCOPUS un/vai Web of Science datu bāzēs, un zinātniskajām monogrāfijām ( Q1-1500,00 EUR, Q2-1200,00 EUR, Q3, Q4-1000,00 EUR par publikāciju). Tāpat, DU atbalsta zinātniskā raksta publicēšanas maksu 500 EUR apmērā par rakstu, kā rezultātā studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls publicē zinātniskos rakstus žurnālos, kas atrodas Q1 un Q2 kvartilēs. Papildus tiek īstenota piemaksa par H-indeksu, pastāv iespēja pieteikties finansējumam, kas paredzēts zinātniskajiem komandējumiem.  Notiek sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar fizioterapeita kvalifikāciju. DU turpinās atbalstīt kvalificētus fizioterapeitus pētniecības jomā. Papildus, tiek plānots ikgadu (studiju gada sākumā) organizēt semināru kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā.  Tiek plānota līgumu slēgšana ar veselības aprūpes iestādēm. | DU vadība, programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  DU turpinās informēt un aicināt kvalificētus fizioterapeitus, kuri ir iesaistīti studiju programmas īstenošanā, par DU pieejamo finansējumu un resursiem pētniecībai fizioterapijas jomā. Kā arī DU turpinās atbalstīt kvalificētus fizioterapeitus pētniecības jomā. Tiks turpināta sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar fizioterapeita kvalifikāciju. 2024./2025.studiju gada rudens semestrī tiks organizēts seminārs (oktobris), kura laikā docētāji ar kvalifikāciju fizioterapijā tiks informēti par iespējām pētniecībā. Tiek plānots organizēt šādu semināru katru gadu, kas sekmēs pētījumu skaita palielināšanos ar fizioterapiju saistītās jomās. Uzsāktas pārrunas ar veselības aprūpes iestādēm par savstarpējās sadarbības līgumu slēgšanu pētniecības veikšanā. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PBSP “Māszinības” (42723)** | | | | | |
| **#** | **Rekomendācijas** | **Augtskolas/koledžas aktivitāte** | **Atbildīgās personas/struktūrvienības** | **Plānotais ieviešanas termiņš** | **Sasniedzamais rezultāts** |
| ***Īstermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
|  | Establish dedicated research grants specifically for nursing practice and interventions to encourage faculty to pursue research directly related to their field, within next 2 years. | DU ikgadu tiek sludināti iekšējie pētniecības projektu konkursi DU akadēmiskajam personālam (3000 EUR) un studējošo pētniecības projektu konkursi (2000 EUR), kuros var piedalīties jebkurš Du mācībspēks un studējošais, tajā skaitā arī no Māszinību studiju programmas. Programmas direktore aktualizē šo jautājumu un aicina akademisko personālu un studējošos piedalīties šajos pētījuma konkursos. | DU vadība | Visu periodu | Izpildīts.  DU turpinās informēt un aicināt akadēmisko personālu, kuri ir iesaistīti studiju programmas īstenošanā, un studējošos par DU pieejamo finansējumu un resursiem pētniecībai t.sk. māszinību jomā. Uz pārskata iesniegšanas brīdi studenti un akadēmiskais personāls tika uzrunāti, pakāpeniski tiek saņemti rezultāti. . Uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas brīdi, tiek plānoti iesniegšanai 2 pētniecības projekti un 3 studējošo pētniecības projekti ar tādam tēmām kā Ludmila Gomolko “Komunikācijas barjeras starp māsām un pacientiem stacionārā”, Marija Pentjukova “Aprūpes īpatnības pacientiem ar diagnozi multiplā skleroze”, Valērijs Mezins “Elektronisko ierīču lietotāju smēķēšanas atmešanas motivācijas veidošana māsas izglītojošā darbībā”. |
|  | Implement mentorship programmes where experienced researchers guide and support faculty in developing and conducting nursing-specific research projects, within next 2 years. | Notiek sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar māsas kvalifikāciju. DU turpinās atbalstīt kvalificētas māsas pētniecības jomā. Papildus, tiek plānots ikgadu (studiju gada sākumā) organizēt semināru kura laikā docētāji ar kvalifikāciju māszinībās tiks informēti par iespējām pētniecībā. | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | Līdz SKK sēdei un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Ir nodibināta cieša sadarbība zinātnes virziena attistīšanā tieši māsām, vadošie, pieredzējuši pētnieki atbalsta macībspēkus specifisku māsu petniecības projektu izstradē un vadīšanā (Piemērs: Dr. biol. Maksims Zolovs Daugavpils University  Institute of Life Sciences and Technology, piedāvāja savu palīdzību datu apstrādē un analīzē) Tiks turpināta sadarbība starp pētniekiem un akadēmisko personālu ar māsas kvalifikāciju. 2024./2025.studiju gada rudens semestrī tiks organizēts seminārs (oktobris), kura laikā docētāji ar kvalifikāciju māszinībās tiks informēti par iespējām pētniecībā. Tiek plānots organizēt šādu semināru katru gadu, kas sekmēs pētījumu skaita palielināšanos ar māszinībām saistītās jomās. |
|  | To update the information in diploma supplement in accordance with the latest amendments in  Cabinet regulations No 202. within one year. | Diploma aktualizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.202. | Studiju daļa, Studija kvalitātes novērtēšanas centrs | līdz 2024./2025. st.g. | Izpildīts.  Diploms ir aktualizēts atbilstoši MK noteikumu Nr.202 grozījumiem (skat. 2. piel.). |
|  | Create a system to start collecting topics for bachelor’s theses within one year. | Bakalaura darba izstrādes ieteikumi nosaka bakalaura darba izstrādes plānu, t.sk. arī bakalaura darbu tēmu izvēli. Visu bakalaura darbu tēmas ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā glabājas DU informatīvajā sistēmā DUIS. | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | 2024./2025.st.g. 15.septembris un visu periodu | Izpildīts.  Jau septembrī 4.st.g. studējošajiem ir noteikti darba vadītāji, praktizējošas māsas, kuru vadībā studenti realizēs pētījumus uz aktuālajām tēmām veselības aprūpes nozarē. DU Zinātnes Padome nosaka prioritāros virzienus DU zinātnes attīstībai, t.sk. PBSP ”Māszinības” pētījumu veikšanai, kas tieši saistīti ar viņu jomu. Veselības aprūpes katedras dabaszinātņu laborante apkopo studējošo izvēlētās tēmas, kas tiek apstiprinātas Veselības aprūpes katedras sēdē |
| ***Ilgtermiņa rekomendācijas*** | | | | | |
| 1. | Offer workshops, seminars, and courses focused on research methodologies, grant writing, and  publication processes in nursing practice and interventions, within next assessment period. | Starpdisciplināra semināra “Pētniecība māsu praksē” organizēšana. | Programmas direktore | līdz 2024.gada 30.novembrim | Daļēji izpildīts.  2024. gada novembrī tiek plānots organizēt starpdisciplināru semināru “Pētniecība māsu praksē” PBSP Māszinības iesaistītajam akademiskajam personālam, t.sk. māsam, ar mērķi apzināt māsas un akadēmisko personālu par tādām tēmām kā pētījumu metodoloģija, DU iekšējo grantu un citu projektu rakstīšanu, zinātniskā raksta publicēšanas procesu, iespējamo finansējumu un resursu piedāvājumu, utt. |
| 2. | Promote interdisciplinary research initiatives that bring together nursing faculty and other health professionals to foster innovative approaches to nursing practice and interventions, within next assessment period. | Erasmus programmas ietvaros tiek organizētas BIP apmācības, kurās piedalās dažādu fakultāšu pārstāvji.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 1.2.*** *“Studiju programmu pilnveidošana studentcentrētai izglītībai –aktivitāte 1.2.8. “Starpfakultāšu sadarbības efektivitātes un kvalitātes attīstība sinerģijā ar specializācijas jomām”;* * ***Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.1. “Sadarbības paplašināšana akadēmisko centru ietvaros un citām Latvijas augstskolām”;* * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”.* | Programmas direktore, katedras vadītāja, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | līdz 2025.gada 1.jūnijam un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Tiek sastādīts plāns Erasmus BIP izstrādei, finansējuma pieprasījuma iesniegšanai. Plānots iesaistīt vietējo un starptautisko multiprofesionālo komandu veselības aprūpē ar mērķi nodibināt ciešāku sadarbību turpmākās pētniecības nodrošināšanai kā tika rekomendēts ekspertu atzinumā. |
| 3. | Increase the availability of literature in Latvian to support students who prefer studying in their  native language, and enhance their learning process, in the next assessment period. | Bibliotēkā ir pieejamas vairākas starptautiskās datubāzes (PubMed, EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science), regulāri (reizi gadā) tiek veikts medicīnisko grāmatu ieprikums. Studējošie studiju kursu laikā ir apmācīti meklēt uz pierādījumiem balstītu medicīnisko informāciju, kura ir pieejama tikai angļu valodā. | Programmas direktore, DU vadība | līdz 2025.gada janvārim | Daļēji izpildīts.  Uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas brīdi tika sastādīts saraksts ar nepieciešamo literatūru latviešu valodā un iesniegts DU budžeta komisijai. Šāds saraksts tiek iesniegts DU budžeta komisijai katru gadu. |
| 4. | Increase the number of teaching staff with PhD, and scientific productivity in the field of nursing  in the next assessment period. | Kvalificētu māsu docētāju piesaiste ar doktora grādu veselības aprūpē.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un starptautiskās sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;* * ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.2. “Personāla iesaistes paplašināšana izejošās mobilitātes aktivitātēs”; aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja | līdz 2025.gada septembrim un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Uz doto brīdi 1 māsa- DU lektore mācās 3.kursa Doktorantūrā, 2 māsas-mācībspeki iestājušās Doktorantūrā. |
| 5. | Develop and implement a detailed financial plan to improve the management and distribution  of finances, ensuring efficient resource allocation and continuous improvement, within the next  assessment period. | Jaunais finansiālais plāns tiks izstrādats 2025.gadā, kad DU pāries uz institucionālo finanšēšanu. Pēc institucionālās finanšēšanas ieviešanas DU būs iespēja elastīgāk plānot finansējuma sadali starp departamentiem un studiju programmām. | DU vadība, Finanšu un uzskaites daļa | Līdz 2025. gada beigām | Daļēji izpildīts.  Jaunais finansiālais plāns tiks izstrādats 2025.gadā, kad DU pāries uz institucionālo finanšēšanu. |
| 6. | Establish a continuous update and maintenance plan for equipment and facilities, ensuring they  keep pace with technological advancements and evolving educational needs, particularly in  specialized nursing courses, to provide students with a modern and well-equipped learning  environment, within the next assessment period. | Sastādīts plānotā aprīkojuma saraksts un iesniegts Veselības ministrijā. Iespēju robežās DU regulāri nodrošina iekārtu un aprīkojuma iegādi pēc Veselības aprūpes katedras pieprasījuma – katedra sniedz iesniegumu DU budžeta komisijai ar nepieciešamo iekārtu sarakstu, komisija izskata pieprasījumu un iespēju robežās DU pasūta nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu. | DU vadība, programmas direktore, studiju virziena padomes priekšsēdētāja. | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  Uz pārskata iesniegšanas brīdi iesniegts finansējuma pieteikums Veselības ministrijā nepieciešamā aprīkojuma iegādei. DU arī turpmāk iespēju robežās nodrošinās iekārtu un aprīkojuma iegādi pēc Veselības aprūpes katedras pieprasījuma. |
| 7. | Increase the number of contracts with hospitals throughout Latvia to ensure the students from various regions can take placements in their local communities and accommodate the large number of students transferring from DMC to DU, within the next assessment period. | Pirms prakses sākuma programmas direktore aptaujā studējošos par vēlamajām prakses vietām. Atbilstoši pieprasījumiem tiek slēgti prakses līgumi.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz sadarbības veicināšanu:*  ***- Rīcības virziens 1.4.*** *“Internacionalizācijas un vietējās sadarbības veicināšana” – aktivitāte 1.4.2. “Darba devēju iesaistes palielināšana jaunu izglītības programmu izveidē un esošo izglītības programmu pilnveidē”.* | DU vadība, programmas direktore | Visu periodu | Izpildīts.  Uz rekomendāciju pārskata iesniegšanas brīdi ir noslēgti līgumi ar 14 Latvijas slīmnīcam par prakses vietu nodrošināšanu. 2024./2025.st.g. laikā tika noslēgti papildus sadarbības līgumi ar SIA “”Vidzemes slimnīca un SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” par studējošo prakšu vietu nodrošināšanu. Nepieciešamības gadījumā pirms praksēm tiek slēgti līgumi ar studējošo vēlamajām prakses vietām. |
| 8. | Develop measures to regularly review and adjust the composition of the teaching staff to ensure the sustainability of the study programme, within the next assessment period. | Akadēmiskā personāla sastāvs tiek pārskatīts pirms katra studiju gada sākuma. Korekcijas studiju kursu nodrošinājumā tiek veikts arī ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības veicināšanu un akadēmiskā personāla piesaisti:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Programmas direktore | Visu periodu | Izpildīts.  Akadēmiskā personāla sastāvs tiek regulāri (vismaz reizi gadā) pārskatīts. |
| 9. | Provide funding that would result in the subscription of more medical databases, within next  assessment period. | DU abonētās datubāzes saistītas ar medicīnas jomu: EBSCO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect. Tiek plānota jaunu datubāzu abonēšana, piem. PubMed. | Programmas direktore, DU vadība | Līdz 2025./2026.st.g. un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Apkopota informācija par nepieciešamo datubāzu abonēšanu un iesniegts iesniegums DU budžeta komisijai. |
| 10. | Conclude cooperation agreements with other domestic and international higher education and  scientific institutions with the aim of promoting scientific activity, within next assessment period. | 2025.gada janvārī DU Veselības aprūpes katedras akadēmiskais un administratīvais personāls ieplānojis doties uz Horvātiju, The University of Split un 2025.gada aprīlī uz Turciju, Izmir Bakircay University, lai noslēgtu sadarbības līgumus un veicinātu ne tikai studējošo mobilitāti, bet arī pētniecību .  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības un starptautiskās sadarbības veicināšanu:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.1. “Starptautiski un vietēji augstvērtīgu zinātnes rezultātu (publikāciju, citējamības u.c.) uzlabošana”; aktivitāte 2.1.2. “Iesaistes palielināšana ES pētniecības pamatprogrammu projektu konkursos”; aktivitāte 2.1.3. “Atbalsta mehānismu pilnveidošana pētniecības veicināšanai”; aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;* * ***Rīcības virziens 2.2.*** *“Pētniecības pārvaldības uzlabošana” – aktivitāte 2.2.2. “Zinātnieku noslodzes pārskatīšana un sadalīšana starp pētniecību, akadēmisko darbu, sadarbību ar industriju un administratīvajiem pienākumiem”.* * ***Rīcības virziens 2.4.*** *“Starptautiskās sadarbības un partnerību pilnveidošana” – aktivitāte 2.4.1. “Starptautiskās sadarbības stiprināšana ar partneriem un jaunu partnerību veidošana”; aktivitāte 2.4.2. “Kopīgu ES mēroga projektu sagatavošana”; aktivitāte 2.4.3. “Iesaistes stiprināšana zinātniskos tīklojumos”.*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.2. “Personāla iesaistes paplašināšana izejošās mobilitātes aktivitātēs”; aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Programmas direktore | Līdz 2025./2026.st.g. un visu periodu | Daļēji izpildīts.  Tiek plānots noslēgt sadarbības līgumu pētniecības jomā ar *University of Split* un *Izmir Bakircay University*. Tiek plānots paplašināt sadarbības līgumu skaitu ar citām universitātēm. |
| 11. | Actively recruit additional qualified nurse to join the teaching staff, with permanent contracts and with longer professional experience in the implementation and improvement of the study  programme, to enhance the depth of specialised nursing education, within next assessment  period. | Tiek ieviestas ievēlēta akadēmiskā personāla vietas Veselības aprūpes katedrā.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības veicināšanu un akadēmiskā personāla piesaisti:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | DU vadība | Līdz 2026.gadam. | Daļēji izpildīts.  2024./2025.st.g. plānots ievēlēt sertificētu, praktizējošu māsu; 2025./2026.st.g. plānots ievēlēt sertificētu, praktizējošu māsu. |
| 12. | Increase the number of qualified nursing educators with permanent contracts and extensive professional experience, within next assessment period. | Piesaistīti kvalificēti docētāji – māsas.  *Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plānā, kā arī Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijā 2022. - 2028. gadam, atbilstoši rekomendācijām integrētas aktivitātes, kas vērstas uz zinātnes rezultātu izcilības veicināšanu un akadēmiskā personāla piesaisti:*   * ***Rīcības virziens 2.1.*** *“Zinātnes rezultātu izcilības veicināšana” – aktivitāte 2.1.4. “Jauno pētnieku un doktorantu piesaistīšana”;*   ***- Rīcības virziens 3.3.*** *“Talantu piesaiste un noturēšana” – aktivitāte 3.3.4. “Augsti kvalificētu darbinieku ilgtermiņa piesaistes palielināšana”.* | Programmas direktore | Visu periodu | Daļēji izpildīts.  2024./2025.st.g. piesaistīta Latvijas Māsu asociācijas prezidente kā docētājs, kvalificēta māsa pedagogs ar plašu profesionālo pieredzi no nacionāla rehabilitācijas centra “Vaivari”. Plānots vēl piesaistīt kvalificētas māsas no dažādiem reģioniem, izglītības iestādēm un slimnīcām. |